УТВЕРЖДЕНО

Глава Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района

________________ ИВ. Критинин

«11» октября 2024 года

Отчет о реализации муниципальной программы

«Муниципальное управление» за 9 месяцев 2024 года

Раздел 1.

Конкретные результаты реализации, достигнутые за 9 месяцев 2024 года

С целью развития органов территориального общественного самоуправления, информационным освещением деятельности органов местного самоуправления Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района, развития, эксплуатации и обслуживания информационно-коммуникационных технологий администрации Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района, развития муниципальной службы в Кирпильском сельском поселении Усть-Лабинского района в 2024 году реализуется муниципальная программа «Муниципальное управление» на 2024 год, утвержденная постановлением администрации Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района от 06 декабря 2023 года № 183.

Ожидаемыми результатами реализации муниципальной программы являются:

1) - развитие органов ТОС в Кирпильском сельском поселении Усть-Лабинского района;

- решение социально-экономических проблем при активном участии органов ТОС и жителей поселения;

- оказание реальных социальных услуг;

- вовлечение жителей поселения на решение жизненно важных проблем;

- развитие механизмов сотрудничества органов ТОС и муниципальных учреждений коммунального хозяйства в процессе решения жилищно-коммунальных проблем по месту жительства;

2) - повышение уровня информированности населения Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района, своевременного обеспечения оперативного освещения в СМИ важнейших общественно-политических, социально-культурных событий Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района, деятельности органов местного самоуправления Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района;

- сохранение и развитие информационного пространства Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района;

- существенное повышение качества газетных публикаций местного значения;

- содержание информационного ресурса в надлежащем техническом состоянии;

3) - повышение оперативности информационного обмена и обеспечение доступа к муниципальным информационным ресурсам администрации за счет бесперебойного функционирования муниципальной информационной системы на территории поселения, в том числе повышение процента доступности сети Интернет с рабочих мест работников администрации;

4) - развитие и совершенствование муниципальной службы в администрации Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района

Раздел 2.

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Перечень основных мероприятий муниципальной программы приведен в приложении №1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Факторы, повлиявшие на ход реализации мероприятий муниципальной программы, не выявлены.

Раздел 4.

Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2024 год составил 602,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

краевой бюджет – 0,0 тыс. рублей;

бюджет поселения – 602,4 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Совета Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района от 12 августа 2024 года № 1 протокол № 86 «О внесении изменений в решение Совета Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района от 06 декабря 2023 года № 1 Протокол № 72 «О бюджете Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района на 2024 год» составил 602,4 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 602,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

краевой бюджет – 0,0 тыс. рублей;

бюджет поселения – 602,4 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 323,8 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию муниципальной программы за 9 месяцев 2024 года приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5.

Сведения о достижении значений показателей

муниципальной программы за 9 месяцев 2024 года

Муниципальной программой предусмотрено 9 показателей:

- показатель 1 «Количество проведенных собраний, конференций граждан по вопросам местного значения, информирования населения о деятельности администрации в разрезе органов ТОС Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района) месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев, год;

- показатель 2 «Количество предоставленных в администрацию Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района информаций о проделанной работе председателями квартальных комитетов», ежемесячно, год);

- показатель 3 «Количество предложений органов ТОС о направлении средств бюджета Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района на решение вопросов местного значения», полугодие;

- показатель 4 «Количество совместных отчетов перед населением главы и депутатов Совета Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района», квартал;

- показатель 5 «Расширение информационного поля по обеспечению деятельности органов местного самоуправления Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского район», шт.;

- показатель 6 «Приобретение неисключительного права», ед.

- показатель 7 «Приобретение сертификата по обслуживанию и администрированию продуктов под торговым знаком ViPNet», ед.;

- показатель 8 «Организация и проведение повышение квалификации», чел.;

- показатель 9 «Медицинские услуги по проведению диспансеризации муниципальных служащих», чел.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы с обоснованием отклонений значений показателей (индикаторов) приведены в приложении №2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6.

Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу

В муниципальную программу «Муниципальное управление» на 2024 год, утвержденную постановлением администрации Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района от 06 декабря 2023 года № 183, изменения вносились 3 раза в связи с внесением изменений в бюджет Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района в части распределения бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы:

- постановление администрации Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района от 07 февраля 2024 года № 10 «О внесении изменений в постановление администрации Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района от 06 декабря 2023 года № 183 «Об утверждении муниципальной программы «Муниципальное управление»;

- постановление администрации Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района от 04 июня 2024 года № 57 «О внесении изменений в постановление администрации Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района от 06 декабря 2023 года № 183 «Об утверждении муниципальной программы «Муниципальное управление»;

- постановление администрации Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района от 13 августа 2024 года № 86 «О внесении изменений в постановление администрации Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района от 06 декабря 2023 года № 183 «Об утверждении муниципальной программы «Муниципальное управление».

Раздел 7.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Таким образом, анализируя достигнутые показатели, степень выполнения мероприятий программы, можно сделать вывод о том, что реализация муниципальной программы «Муниципальное управление» является эффективной. Существует целесообразность дальнейшей реализации программных мероприятий данной муниципальной программы. Мероприятия способствуют прозрачности (открытости) в осуществлении бюджетного процесса в поселении, повышению уровня информированности населения о деятельности информационных и коммуникационных технологий, развитию муниципальной службы.

Начальник финансового отдела					Н.И. Ткаченко

Приложение №1 к отчету о реализации муниципальной программы

Отчет о реализации мероприятий муниципальной программы

«Муниципальное управление»

за 9 месяцев 2024 года

| Наименования муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий | Плановый объем финансирования на 2024 год (тыс. руб.) |  |  |  |  | Выполнено на 01.10.2024 г. (тыс. руб.) |  |  |  |  | % исполнения, всего | Результат выполнения / причины невыполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего, в том числе | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | прочие источники | Всего, в том числе | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | прочие источники |  |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие органов территориального общественного самоуправления» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Ежемесячные компенсационные выплаты руководителям территориально-общественного самоуправления | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 60,0 | 0,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 0,0 | 66,7 | Мероприятия будут выполнены до 31.12.2024 года |
| Всего по подпрограмме 1 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 60,0 | 0,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 0,0 | 66,7 |  |
| Подпрограмма 2 «Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Размещение информационного материала в газете | 120,0 | 0,0 | 0,0 | 120,0 | 0,0 | 54,2 | 0,0 | 0,0 | 71,8 | 0,0 | 59,8 | Реализация подпрограммных мероприятий и освоение денежных средств запланировано до 31.12.2024 года |
| 2.2. Подписка на журнал «Местное самоуправление Кубани» | 10,3 | 0,0 | 0,0 | 10,3 | 0,0 | 10,3 | 0,0 | 0,0 | 10,3 | 0,0 | 100,0 |  |
| 2.3. Подписка на газету «Сельская Новь» | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.4. Обслуживание сайта | 101,5 | 0,0 | 0,0 | 101,5 | 0,0 | 101,5 | 0,0 | 0,0 | 101,5 | 0,0 | 100,0 |  |
| 2.5. Информационные плакаты, баннеры, листовки | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 0,0 | 15,2 | 0,0 | 0,0 | 15,2 | 0,0 | 60,8 |  |
| Всего по подпрограмме 2 | 258,4 | 0,0 | 0,0 | 258,4 | 0,0 | 198,8 | 0,0 | 0,0 | 198,8 | 0,0 | 76,9 |  |
| Подпрограмма 3 «Развитие, эксплуатация и обслуживание информационно - коммуникационных технологий администрации Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Приобретение сертификата по обслуживанию и администрированию продуктов под торговым знаком ViPNet, оплата услуги по установке конфигурационных файлов ПО ViPNet Client (KC3) (ВЗС, СМЭВ) | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.2. Информационно-технологическое обеспечение программного продукта АРМ «Муниципал» | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 12,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 0,0 | 66,7 |  |
| 3.3. Приобретение про стой (неисключительной) лицензии права использования Программы для ЭВМ, вида, указанного в спецификации: Лицензия на ПО, обеспечивающее управление сертификатом электронной подписи для взаимодействия с органами и организациями, указанными в списке, размещенном на сайте Общества. Услуги по обеспечению юридически значимого документооборота при взаимодействии с органами и организациями, указанными в списке, размещенном на сайте Общества, с одним сертификатом ЭП | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.4. Услуги по заполнению форм статистической отчетности 2-ТП, услуги по заполнению декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 100,0 |  |
| 3.5. Приобретение неисключительного права использования программы в следующей конфигурации: Права использования «СБИС ЭО-Базовый, Бюджет», Права использования аккаунта sbis.ru. Настройка использования возможности по регистрации одного сотрудника в системе СБС с правом использования электронной подписи с хранением на внешнем носителе арт. Н | 27,4 | 0,0 | 0,0 | 27,4 | 0,0 | 27,4 | 0,0 | 0,0 | 27,4 | 0,0 | 100,0 |  |
| 3.6. Информационно-технологическое сопровождение программы «1С: Предприятие» | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.7. Информационно-технологическое сопровождение программы «ТехноКад-Муниципалитет» | 16,3 | 0,0 | 0,0 | 16,3 | 0,0 | 16,3 | 0,0 | 0,0 | 16,3 | 0,0 | 100,0 |  |
| 3.8. Услуги по консультированию в области использования ПО на базе «1С: Бухгалтерия учреждения 8» | 63,0 | 0,0 | 0,0 | 63,0 | 0,0 | 22,1 | 0,0 | 0,0 | 22,1 | 0,0 | 35,1 |  |
| 3.9. Приобретение неисключительного права использования программы «Контур Диадок» | 2,3 | 0,0 | 0,0 | 2,3 | 0,0 | 2,3 | 0,0 | 0,0 | 2,3 | 0,0 | 100,0 |  |
| 3.10. Информационно-технологическое сопровождение программы «Гарант» | 53,0 | 0,0 | 0,0 | 53,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего по подпрограмме 3 | 244,0 | 0,0 | 0,0 | 244,0 | 0,0 | 79,0 | 0,0 | 0,0 | 79,0 | 0,0 | 32,4 |  |
| Подпрограмма 4 «Развитие муниципальной службы в Кирпильском сельском поселении Усть-Лабинского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Организация и проведение повышение квалификации | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 100,0 |  |
| 4.2. Проведение диспансеризации муниципальных служащих | 34,0 | 0,0 | 0,0 | 34,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего по подпрограмме 4 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ | 602,4 | 0,0 | 0,0 | 602,4 | 0,0 | 323,8 | 0,0 | 0,0 | 323,8 | 0,0 | 53,4 |  |

Начальник финансового отдела                                              ___________________                                                           Н.И. Ткаченко

Приложение №2 к отчету о реализации муниципальной программы

| Отчет о фактически достигнутых значениях показателей (индикаторов) муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом» за 9 месяцев 2024 года |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | № п/п | Показатель (индикатор) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы |  | % исполнения | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) |  |
|  |  |  |  | Отчетный год |  |  |  |  |
|  |  |  |  | План | Факт |  |  |  |
|  | 1 | количество проведенных собраний, конференций граждан по вопросам местного значения, информирования населения о деятельности администрации в разрезе органов ТОС Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района (месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев, год) | Месяц квартал полугодие год | 12 4 2 1 | 9 3 1 | 75,0 75,0 50,0 0,0 | Достижение значений показателя запланировано по итогам завершения года реализации МП |  |
|  | 2 | количество предоставленных в администрацию Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района информаций о проделанной работе председателями квартальных комитетов (ежемесячно, год) | месяц | 12 | 9 | 75,0 | Достижение значений показателя запланировано по итогам завершения года реализации МП |  |
|  | 3 | -количество предложений органов ТОС о направлении средств бюджета Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района на решение вопросов местного значения (полугодие) | полугодие | 2 | 0 | 0 | Достижение значений показателя запланировано по итогам завершения года реализации МП |  |
|  | 4 | количество совместных отчетов перед населением главы и депутатов Совета Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района (ежеквартально) | квартал | 4 | 3 | 75,0 | Достижение значений показателя запланировано по итогам завершения года реализации МП |  |
|  | 5 | расширение информационного поля по обеспечению деятельности органов местного самоуправления Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского район | шт | 25 | 15 | 60,0 | Достижение значений показателя запланировано по итогам завершения года реализации МП |  |
|  | 6 | приобретение неисключительного права | ед. | 3 | 0 | 0 | Достижение значений показателя запланировано по итогам завершения года реализации МП |  |
|  | 7 | приобретение сертификата по обслуживанию и администрированию продуктов под торговым знаком ViPNet | ед. | 2 | 0 | 0 | Достижение значений показателя запланировано по итогам завершения года реализации МП |  |
|  | 8 | организация и проведение повышение квалификации | чел | 3 | 3 | 100,0 | Достижение значений показателя запланировано по итогам завершения года реализации МП |  |
|  | 9 | медицинские услуги по проведению диспансеризации муниципальных служащих | чел | 8 | 0 | 0 | Достижение значений показателя запланировано по итогам завершения года реализации МП |  |

Начальник финансового отдела                                  ___________________                                           Н.И. Ткаченко