УТВЕРЖДЕНО

Глава Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района

________________ И.В. Критинин

«11» октября 2024 года

Отчет о реализации муниципальной программы

«Оказание поддержки развития малого и среднего предпринимательства» за 9 месяцев 2024 года

Раздел 1.

Конкретные результаты реализации, достигнутые за 9 месяцев 2024 года

В целях обеспечения благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства, поддержки физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и принимающих специальный налоговый режим, в 2024 году реализуется муниципальная программа «Оказание поддержки развития малого и среднего предпринимательства» на 2024 год, утвержденная постановлением администрации Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района от 06 декабря 2023 года № 187.

Ожидаемыми результатами реализации муниципальной программы являются:

- расширение и формирование на территории Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района благоприятной среды для развития малого и среднего предпринимательства, поддержки физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и принимающих специальный налоговый режим;

- увеличение численности занятых в малом и среднем бизнесе;

- оказание консультационных, информационных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим;

- создание системы поддержки малому и среднему предпринимательству, физическим лицам, не являющихся, индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим;

- активизация участия субъектов малого и среднего предпринимательства в приоритетных национальных проектах.

Раздел 2.

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Перечень основных мероприятий муниципальной программы приведен в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Факторы, повлиявшие на ход реализации мероприятий муниципальной программы, не выявлены.

Раздел 4.

Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2024 год составил 1,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

краевой бюджет – 0,0 тыс. рублей;

бюджет поселения – 1,2 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Совета Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района от 06 декабря 2023 года № 1, протокол № 72 «О бюджете Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района на 2024 год», составил 1,2 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 1,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

краевой бюджет – 0,0 тыс. рублей;

бюджет поселения – 1,2 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 1,2 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию муниципальной программы за 9 месяцев 2024 года приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5.

Сведения о достижении значений показателей

муниципальной программы за 9 месяцев 2024 года

Муниципальной программой предусмотрено 1 показатель:

- показатель 1 «Расширение и формирование на территории Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района благоприятной среды для развития малого и среднего предпринимательства и физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим», чел.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы с обоснованием отклонений значений показателей (индикаторов) приведены в приложении №2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6.

Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу

В муниципальную программу «Оказание поддержки развития малого и среднего предпринимательства» на 2024 год, утвержденную постановлением администрации Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района от 06 декабря 2024 года № 187, не вносились.

Раздел 7.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Таким образом, анализируя достигнутые показатели, степень выполнения мероприятий программы, можно сделать вывод о том, что реализация муниципальной программы «Оказание поддержки развития малого и среднего предпринимательства» является эффективной. Существует целесообразность дальнейшей реализации программных мероприятий данной муниципальной программы. Мероприятия способствуют созданию оптимальных условий развития и поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим, развития предпринимательского движения, формирования положительного имиджа предпринимателя.

Начальник финансового отдела					Н.И. Ткаченко

Приложение №1 к отчету о реализации муниципальной программы

Отчет о реализации мероприятий муниципальной программы

«Оказание поддержки развития малого и среднего предпринимательства»

за 9 месяцев 2024 года

| Наименования муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий | Плановый объем финансирования на 2024 год (тыс. руб.) |  |  |  |  | Выполнено на 01.10.2024 г. (тыс. руб.) |  |  |  |  | % исполнения, всего | Результат выполнения / причины невыполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего, в том числе | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | прочие источники | Всего, в том числе | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | прочие источники |  |  |
| Мероприятия по оказанию поддержки малому и среднему предпринимательству, включая крестьянские (фермерские) хозяйства | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 100,0 | Мероприятия исполнены в полном объеме |
| Итого по программе | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 100,0 |  |

Начальник финансового отдела                                              ___________________                                                           Н.И. Ткаченко

Приложение №2 к отчету о реализации

муниципальной программы

| Отчет о фактически достигнутых значениях показателей (индикаторов) муниципальной программы «Оказание поддержки развития малого и среднего предпринимательства» за 9 месяцев 2024 года |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | № п/п | Показатель (индикатор) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы |  | % исполнения | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) |  |
|  |  |  |  | Отчетный год |  |  |  |  |
|  |  |  |  | План | Факт |  |  |  |
|  | 1 | Расширение и формирование на территории Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района благоприятной среды для развития малого и среднего предпринимательства и физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Исполнено |  |

Начальник финансового отдела                                  ___________________                                           Н.И. Ткаченко