УТВЕРЖДЕНО

Глава Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района

________________ И.В. Критинин

«11» октября 2024 года

Отчет о реализации муниципальной программы

«Управление муниципальным имуществом» за 9 месяцев 2024 года

Раздел 1.

Конкретные результаты реализации, достигнутые за 9 месяцев 2024 года

В целях эффективного управления государственным и муниципальным имуществом, связанное с оценкой недвижимости, признания прав и регулированием отношений по государственной и муниципальной собственности, управления муниципальным имуществом, связанное с укреплением материально-технической базы администрации Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района, в 2024 году реализуется муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом» на 2024 год, утвержденная постановлением администрации Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района от 06 декабря 2023 года № 182.

Ожидаемыми результатами реализации муниципальной программы являются:

- услуги по оценке рыночной стоимости имущества;

- приведение в работоспособное состояние муниципального имущества;

- надлежащий технический контроль за использованием муниципального имущества;

- создание материально-технической базы администрации Кирпильского сельского поселения;

- приобретение имущества в муниципальную собственность.

Раздел 2.

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Перечень основных мероприятий муниципальной программы приведен в приложении №1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Факторы, повлиявшие на ход реализации мероприятий муниципальной программы, не выявлены.

Раздел 4.

Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2024 год составил 487,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

краевой бюджет – 0,0 тыс. рублей;

бюджет поселения – 487,9 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

План ассигнований от 03 сентября 2024 года № 3 протокол № 87 «О внесении изменений в решение Совета Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района от 06 декабря 2023 года № 1, протокол № 72 «О бюджете Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района на 2024 год», составил 487,9 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 487,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

краевой бюджет – 0,0 тыс. рублей;

бюджет поселения – 487,9 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 310,6 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию муниципальной программы за 9 месяцев 2024 года приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5.

Сведения о достижении значений показателей

муниципальной программы за 9 месяцев 2024 года

Муниципальной программой предусмотрено 4 показателя:

- показатель 1 «Услуги по оценке рыночной стоимости :1 Водопровод, 2. Газопровод» м.;

- показатель 2 «Материально-техническое оснащение органов местного самоуправления (количество приобретенного имущества в муниципальную собственность (компьютер в сборе)», шт.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы с обоснованием отклонений значений показателей (индикаторов) приведены в приложении №2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6.

Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу

В муниципальную программу «Управление муниципальным имуществом» на 2024 год, утвержденную постановлением администрации Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района от 06 декабря 2023 года № 182, изменения вносились 7 раз в связи с внесением изменений в бюджет Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района в части распределения бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы:

- постановление администрации Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района от 07 февраля 2024 года № 9 «О внесении изменений в постановление администрации Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района от 06 декабря 2023 года № 182 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом»;

- постановление администрации Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района от 04 марта 2024 года № 22 «О внесении изменений в постановление администрации Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района от 06 декабря 2023 года № 182 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом»;

- постановление администрации Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района от 22 апреля 2024 года № 37 «О внесении изменений в постановление администрации Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района от 06 декабря 2023 года № 182 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом»;

- постановление администрации Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района от 04 июня 2024 года № 56 «О внесении изменений в постановление администрации Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района от 06 декабря 2023 года № 182 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом»;

- постановление администрации Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района от 09 июля 2024 года № 67 «О внесении изменений в постановление администрации Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района от 06 декабря 2023 года № 182 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом»;

- постановление администрации Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района от 13 августа 2024 года № 85 «О внесении изменений в постановление администрации Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района от 06 декабря 2023 года № 182 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом»;

- постановление администрации Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района от 04 сентября 2024 года № 99 «О внесении изменений в постановление администрации Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района от 06 декабря 2023 года № 182 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом».

Раздел 7.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Таким образом, анализируя достигнутые показатели, степень выполнения мероприятий программы, можно сделать вывод о том, что реализация муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом» является эффективной. Существует целесообразность дальнейшей реализации программных мероприятий данной муниципальной программы. Мероприятия способствуют улучшению материально-технического оснащения администрации, повышению эффективности деятельности администрации по решению вопросов местного значения.

Начальник финансового отдела					Н.И. Ткаченко

Приложение №1 к отчету о реализации муниципальной программы

Отчет о реализации мероприятий муниципальной программы

«Управление муниципальным имуществом»

за 9 месяцев 2024 года

| Наименования муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий | Плановый объем финансирования на 2024 год (тыс. руб.) |  |  |  |  | Выполнено на 01.10.2024 г. (тыс. руб.) |  |  |  |  | % исполнения, всего | Результат выполнения / причины невыполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего, в том числе | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | прочие источники | Всего, в том числе | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | прочие источники |  |  |
| Подпрограмма 1 «Управление государственным и муниципальным имуществом, связанное с оценкой недвижимости, признанием прав и регулированием отношений по муниципальной собственности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Услуги по определению величины рыночной стоимости права пользования (годовой арендной платы) газопроводом, протяженностью 11070,42 м., 6121,70 м., находящимся на балансе Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 0,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 0,0 | 100,0 | Исполнено |
| 1.2. Подготовка межевого плана (при ранее выполненных геодезических измерениях) | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 100,0 | Исполнено |
| 1.3. Услуги по определению величины рыночной стоимости права пользования (годовой арендной платы) газопроводом, протяженностью 331,15 м. | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 0,0 | 16,7 | Реализация подпрограммных мероприятий и освоение денежных средств запланировано до 31.12.2024 года |
| Всего по подпрограмме 1 | 70,0 | 0,0 | 0,0 | 70,0 | 0,0 | 57,5 | 0,0 | 0,0 | 57,5 | 0,0 | 82,1 |  |
| Подпрограмма 2 «Управление муниципальным имуществом, связанное с укреплением материально-технической базы администрации Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Ремонт оргтехники | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 3,8 | 0,0 | 0,0 | 3,8 | 0,0 | 25,3 | Реализация подпрограммных мероприятий и освоение денежных средств запланировано до 31.12.2024 года |
| 2.2. Заправка картриджей | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 8,2 | 0,0 | 0,0 | 8,2 | 0,0 | 54,7 |  |
| 2.3. Ремонт и техническое обслуживание автомобиля | 92,0 | 0,0 | 0,0 | 92,0 | 0,0 | 56,8 | 0,0 | 0,0 | 56,8 | 0,0 | 61,7 |  |
| 2.4. Аренда помещения | 64,8 | 0,0 | 0,0 | 64,8 | 0,0 | 36,0 | 0,0 | 0,0 | 36,0 | 0,0 | 55,6 |  |
| 2.5. ГСМ | 83,0 | 0,0 | 0,0 | 83,0 | 0,0 | 40,2 | 0,0 | 0,0 | 40,2 | 0,0 | 48,4 |  |
| 2.6. Канцелярские товары | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.7. Бумага | 31,0 | 0,0 | 0,0 | 31,0 | 0,0 | 31,0 | 0,0 | 0,0 | 31,0 | 0,0 | 100,0 |  |
| 2.8. Камера видеонаблюдения | 3,9 | 0,0 | 0,0 | 3,9 | 0,0 | 3,9 | 0,0 | 0,0 | 3,9 | 0,0 | 100,0 |  |
| 2.9. Автошины | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.10. Компьютер, лазерное МФУ | 73,2 | 0,0 | 0,0 | 73,2 | 0,0 | 73,2 | 0,0 | 0,0 | 73,2 | 0,0 | 100,0 |  |
| Всего по подпрограмме 2 | 417,9 | 0,0 | 0,0 | 417,9 | 0,0 | 253,1 | 0,0 | 0,0 | 253,1 | 0,0 | 60,6 |  |
| ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ | 487,9 | 0,0 | 0,0 | 487,9 | 0,0 | 310,6 | 0,0 | 0,0 | 310,6 | 0,0 | 63,7 |  |

Начальник финансового отдела                                              ___________________                                                           Н.И. Ткаченко

Приложение №2 к отчету о реализации муниципальной программы

| Отчет о фактически достигнутых значениях показателей (индикаторов) муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом» за 9 месяцев 2024 года |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | № п/п | Показатель (индикатор) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы |  | % исполнения | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) |  |
|  |  |  |  | Отчетный год |  |  |  |  |
|  |  |  |  | План | Факт |  |  |  |
|  | 1 | Услуги по оценке рыночной стоимости: 1.Газопровод 2.Газопровод 3. Газопровод | м м м | 6121,70 11070,24 331,15 | 6121,70 11070,24 | 100,0 100,0 | Исполнено |  |
|  | 2 | Материально-техническое оснащение органов местного самоуправления: -количество приобретенного имущества в муниципальную собственность (компьютер в сборе) | шт | 1 | 1 | 100,0 | Исполнено |  |

Начальник финансового отдела                                  ___________________                                           Н.И. Ткаченко