УТВЕРЖДЕНО

Глава Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района

________________ И.В. Критинин

«12» июля 2024 года

Отчет о реализации муниципальной программы

«Газификация Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района» за 1 полугодие 2024 года

Раздел 1.

Конкретные результаты реализации, достигнутые за 1 полугодие 2024 года

В условиях стремительного роста потребления топливно-энергетических ресурсов, самым эффективным и экономичным из которых является газ, все более актуальными становятся вопросы газоснабжения населения, социальной сферы, народного хозяйства в 2024 году реализуется муниципальная программа «Газификация Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района» на 2024 год, утвержденная постановлением администрации Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района от 06 декабря 2023 года № 188.

Ожидаемыми результатами реализации муниципальной программы являются:

- Рост уровня газификации Кирпильского сельского поселения более чем на 1,5 % процента, газификация 5 домовладений, улучшение условий труда и быта более 15 жителей поселения

Раздел 2.

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Перечень основных мероприятий муниципальной программы приведен в приложении №1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Факторы, повлиявшие на ход реализации мероприятий муниципальной программы, не выявлены.

Раздел 4.

Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2024 год составил 2035,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

краевой бюджет – 0,0 тыс. рублей;

бюджет поселения – 2035,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

План ассигнований от 22 апреля 2024 года № 1 протокол № 80 «О внесении изменений в решение Совета Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района от 06 декабря 2023 года № 1, протокол № 72 «О бюджете Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района на 2024 год» составил 2035,0 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью –2035,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

краевой бюджет – 0,0 тыс. рублей;

бюджет поселения – 2035,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 0,0 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию муниципальной программы за 1 полугодие 2024 года приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5.

Сведения о достижении значений показателей

муниципальной программы за 1 полугодие 2024 года

Муниципальной программой предусмотрено 3 показателя:

- показатель 1 «Рост уровня газификации Кирпильского сельского Усть-Лабинского района, из них: увеличить уровень газификации поселения», %;

- показатель 2 «Газификация дворов», двор;

- показатель 3 «Улучшить условия труда и быта», человек.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы с обоснованием отклонений значений показателей (индикаторов) приведены в приложении №2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6.

Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу

В муниципальную программу «Газификация Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района» на 2024 год, утвержденную постановлением администрации Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района от 06 декабря 2023 года № 188, изменения вносились 1 раз в связи с внесением изменений в бюджет Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района в части распределения бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы:

- постановление администрации Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района от 22 апреля 2024 года № 38 «О внесении изменений в постановление администрации Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района от 06 декабря 2023 года № 188 «Об утверждении муниципальной программы «Газификация Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района».

Раздел 7.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Таким образом, анализируя достигнутые показатели, степень выполнения мероприятий программы, можно сделать вывод о том, что реализация муниципальной программы «Газификация Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района» является эффективной. Существует целесообразность дальнейшей реализации программных мероприятий данной муниципальной программы. Мероприятия способствуют позволит обеспечить рост темпов газификации в Кирпильском сельском поселении Усть-Лабинского района, ослабить социальную напряженность в обществе, будет способствовать повышению жизненного уровня населения. В результате газификации Кирпильского сельского поселения будет создана база по снабжению граждан, коммунально-бытовых, жилых и социальных объектов самым дешевым, экологически чистым и удобным в использовании газовым топливом.

Начальник финансового отдела					Н.И. Ткаченко

Приложение №1 к отчету о реализации муниципальной программы

Отчет о реализации мероприятий муниципальной программы

«Газификация Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района»

за 1 полугодие 2024 года

| Наименования муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий | Плановый объем финансирования на 2024 год (тыс. руб.) |  |  |  |  | Выполнено на 01.07.2024 г. (тыс. руб.) |  |  |  |  | % исполнения, всего | Результат выполнения / причины невыполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего, в том числе | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | прочие источники | Всего, в том числе | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | прочие источники |  |  |
| Расширение системы газоснабжения ст.Кирпильской Усть-Лабинского района. Распределительный газопровод низкого давления по Степной ст.Кирпильской –изготовление предпроектной и проектной документации | 2035,0 | 0,0 | 0,0 | 2035,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Мероприятия будут выполнены во 2 полугодии 2024 года |
| Итого по программе | 2035,0 | 0,0 | 0,0 | 2035,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

Начальник финансового отдела                                              ___________________                                                           Н.И. Ткаченко

Приложение №2 к отчету о реализации муниципальной программы

| Отчет о фактически достигнутых значениях показателей (индикаторов) муниципальной программы «Газификация Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района» за 1 полугодие 2024 года |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | № п/п | Показатель (индикатор) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы |  | % исполнения | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) |  |
|  |  |  |  | Отчетный год |  |  |  |  |
|  |  |  |  | План | Факт |  |  |  |
|  | 1 | Рост уровня газификации Кирпильского сельского Усть-Лабинского района, из них: увеличить уровень газификации поселения | % | 1,5 | 0 | 0 | Мероприятия будут выполнены во 2 полугодии 2024 года |  |
|  | 2 | газификация дворов | двор | 5 | 0 | 0 | Мероприятия будут выполнены во 2 полугодии 2024 года |  |
|  | 3 | улучшить условия труда и быта | человек | 15 | 0 | 0 | Мероприятия будут выполнены во 2 полугодии 2024 года |  |

Начальник финансового отдела                                  ___________________                                           Н.И. Ткаченко